## Лист1
Утверждаю
начальник управления
физической культуры, спорта
и туризма Липецкой области
______________________ В.В. Дементьев
"14" февраля 2011 г.
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы
"Развитие особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа в Липецкой области на 2010 - 2012 годы" за 2010 год
Наименование цели, задачи, мероприятия | Код экономической классификации | Срок реализации | Объем финансирования |  |  | Показатель реализации цели, мероприятия (целевые индикаторы)
|  |  | План 2010 г. | Факт на 01.01. 2011 г. | Отклонение % | Наименование (ед. изм.) | План 2010 г. | Факт на 01.01. 2011 г. | Отклонение, % | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 | Гр.11
Цель: Создание благоприятных условий для развития современной туриндустрии в Липецкой области |  | 2010 - 2012 гг.
Задача 1. Привлечение потока туристов в Липецкую область
1.1. Информационные услуги туристской направленности (публикация информации на электронных и бумажных носителях, подготовка и издание рекламно-информационной продукции, в том числе подготовка и издание информационных буклетов, выпуск видео, аудио и печатных путеводителей, карт, каталогов, разработка (пополнение) и изготовление схемы туристских маршрутов, схемы размещения объектов туризма, наружная реклама, издание событийного календаря и др.) | Всего |  | 1776 | 1776 | 100% | Количество изданий всего (тыс. единиц) | 10 | 11.8 | 18%
Размещение материалов о туристском потенциале Липецкой области в СМИ | в том числе: |  |  |  |  | Количество публикаций в СМИ | 13 | 15 | 15.38%
| 226 Прочие услуги |  | 1010 | 1010 | 100% | Количество участников ОЭЗ РУ | 9 | 12 | 33.33%
| 290 Прочие расходы |  | 44 | 44 | 100%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 722 | 722 | 100%
1.2. Участие в российских и международных туристских выставках и ярмарках. | 226 Прочие услуги |  | 1973 | 1973 | 100% | Количество выставок (единиц) | 5 | 5 | 0%
Организация, проведение рекламных туров и участие в них. | [5 empty] | Количество рекламных туров | 3 | 3 | 0%
1.3. Создание и поддержка работы туристского сайта. Развитие и наполнение Интернет-портала "Липецкий туристский сервер" | 226 Прочие услуги |  | 46 | 46 | 100% | Количество обращений на сайт | 300 | 16634 | 5445%
1.4. Разработка региональных и межрегиональных туристских маршрутов | 226 Прочие услуги |  | 112 | 77 | 68.75% | Количество новых туристских продуктов | 5 | 1 | -80% | Невыполнение условий договора ГУ "Липецкий областной краеведческий музей"
ИТОГО по задаче: |  |  | 3907 | 3872 | 99.1%
Задача 2. Повышение качества туристских услуг
2.1. Проведение мониторинговых и маркетинговых исследований в сфере туризма | 226 Прочие услуги |  | 120 | 120 | 100% | Количество проведенных мониторингов и маркетинговых исследований | 2 | 2 | 0%
2.2. Организация, проведение и участие в мероприятиях по повышению профмастерства в сфере туризма (конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах, научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах) | Всего |  | 973 | 973 | 100% | Количество мероприятий по повышению профмастерства всего: | 11 | 16 | 45.45%
| в том числе: |  |  |  |  | в том числе:
| 226 Прочие услуги |  | 785 | 785 | 100% | участие | 8 | 4 | -50%
| 212 Прочие выплаты |  | 1.8 | 1.8 | 100% | проведение | 3 | 12 | 300%
| 222 Транспортные услуги |  | 72 | 72 | 100%
| 290 Прочие расходы |  | 52 | 52 | 100% | Количество конкурсов | 1 | 1 | 0%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 62.2 | 62.2 | 100% | Мероприятий по повышению профмастерства с участием представителей турбизнеса | 6 | 6 | 0%
ИТОГО по задаче: |  |  | 1093 | 1093 | 100%
ИТОГО по программе: |  |  | 5000 | 4965 | 99.3%
Показатели общественной эффективности ВЦП:
В результате реализации программы и ведения активной деятельности, направленной на развитие особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа и внутреннего и въездного туризма в регионе, количество участников ОЭЗ РУ ТРТ, реализующих инвестиционные проекты в сфере туризма, увеличилось в 2010 году с 8 до 12. В рамках реализации туристических инвестиционных проектов создаются условия для удовлетворения потребностей населения и гостей области в активном и полноценном отдыхе: строятся и модернизируются гостиницы, развлекательные центры, реконструируются и благоустраиваются базы отдыха, открываются новые пункты общественного питания, восстанавливаются памятники культуры и архитектуры. Также важным показателем общественной эффективности реализации данных проектов является создание новых рабочих мест: в 2009 данный показатель составлял 60, в 2010г. – 78. Создание новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и миграционного оттока жителей области. В 2010г. организовано и проведено 3 новых культурно массовых мероприятия в форме фестивалей в сфере туризма: фестиваль бардовской песни «Радуга струн», туристические фестивали «Русская закваска» и «Антоновские яблоки», что способствовало организации отдыха, приобщению к культурным ценностям, расширению кругозора и контактов населения области, а также развитию народных промыслов. Размещение информации о туристических ресурсах, предлагаемых экскурсионных маршрутах по Липецкой области на сайте www.liptur.ru (количество посещений сайта за 2010 год – 16,6 тыс.), в региональных печатных СМИ, освещение данной информации посредством телевизионных передач и проектов во многом также способствовало расширению кругозора и приобщению к культурным ценностям жителей региона.
Показатели экономической эффективности ВЦП:
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывалась по итогам отчетного года по следующей формуле:
где:
Ээк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл - объем туристического потока, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф - фактическое количество прибытий в Липецкую область за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.
=1*
* - данные показателя являются прогнозными и будут уточнены по факту предоставления территориальным органом Росстата информации об объеме турпотока в Липецкой области за 2010 год. Информация предоставляется не ранее 6-го месяца года следующего за отчетным.